План-график (дорожная карта) по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП в

МКОУ «Александрийская  СОШ»

Цель плана-графика: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО

План-график рассчитан на период с 01.02.2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям: Организационно-управленческое обеспечение:

Нормативно-правовое обеспечение:

мероприятия содержательного характера: кадровое обеспечение

методическое обеспечение информационное обеспечение финансовое обеспечение.

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП | февраль, май, август | Директор, ответственный по УВР | Протоколы |
| Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП | февраль | директор | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП. Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФООП НОО |
| Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на соответствие требованиям ФООП) | февраль | Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФООП и ФПУ | март | Руководитель рабочей группы, библиотекарь | Акт |

| Привести библиотечный фонд школы в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ | март-август | Библиотекарь, руководитель рабочей группы | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся | август | Директор, руководитель рабочей группы | Приказ |
| Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению ФГОС НОО-2023 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО | май 2023 | ответственный по УВР | Протокол родительского собрания |
| Издать приказ об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы | П\по необходимости | Директор, руководитель рабочей группы | Приказы |
| 2.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП. Выявление кадровых дефицитов | март-май | Заместитель руководителя рабочей группы | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП | март | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП | апрель-май | Члены рабочей группы | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения | февраль-июнь | Директор, руководитель рабочей группы | Приказ, документы о повышении квалификации |

| квалификации по вопросам применения ФООП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределить учебную нагрузку педагогических работников | май-август | Директор, руководитель рабочей группы | Тарификационный список |
| 3.Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам | апрель-август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности | апрель-август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП | февраль-август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т.п. |
| 4.Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести общешкольное родительское собрание | апрель | Члены рабочей группы, классные руководители | Протоколы |
| Разместить ФООП на сайте школы | до 12 апреля | Директор, ответственный по УВР,ВР, рабочая группа | Информация на сайте |
| 5.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | февраль-сентябрь 2023г. | Директор, ответственный по УВР,ВР, рабочая группа | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП |
| Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФООП | в течение всего периода | Директор, ответственный по УВР,ВР, рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровней, |

|  |  |  | регламентирующих введение ФООП |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждение ООП, | до 1 сентября 2023г. | Директор, | Протокол заседания |
| приведенных в |  | ответственный по | педагогического |
| соответствие с ФООП |  | УВР | совета. Приказ об |
| на заседании |  |  | утверждении ООП, |
| педагогического |  |  | приведенных в |
| совета |  |  | соответствие с ФООП |