**Об образовании межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в Республике Дагестан**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 октября 2018 года N 210-р

[Об образовании межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в Республике Дагестан]

1. Образовать межведомственную комиссию по снижению неформальной занятости в Республике Дагестан и утвердить ее состав согласно приложению N 1.

2. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту"), направленный на снижение неформальной занятости в Республике Дагестан, согласно приложению N 2.

3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан продолжить проведение работы по снижению неформальной занятости с ежедекадным представлением соответствующей информации по установленной форме в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

4. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан обеспечить ежедекадное представление мониторинга результатов проведения работы по снижению неформальной занятости в Республике Дагестан в Федеральную службу по труду и занятости.

5. Признать утратившими силу:

[распоряжение Правительства Республики Дагестан от 19 сентября 2014 г. N 298-р](http://docs.cntd.ru/document/423978530) (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, N 18, ст. 1080);

[распоряжение Правительства Республики Дагестан от 10 декабря 2014 г. N 385-р](http://docs.cntd.ru/document/423921509) (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, 15 декабря, N 23, ст. 1443);

[распоряжение Правительства Республики Дагестан от 6 мая 2015 г. N 172-р](http://docs.cntd.ru/document/428549950) (официальный интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 28 апреля, N 05002000209);

[распоряжение Правительства Республики Дагестан от 15 октября 2015 г. N 421-р](http://docs.cntd.ru/document/430647756)(официальный интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 16 мая, N 05002000835);

[распоряжение Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2017 г. N 442-р](http://docs.cntd.ru/document/545225120)(официальный интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2018, 4 января, N 0500201801040015).

Председатель Правительства
Республики Дагестан
А.ЗДУНОВ

Приложение N 1. Состав межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в Республике Дагестан

Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 2 октября 2018 г. N 210-р

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | КарибовАнатолий Шамсутдинович | - | временно исполняющий обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан (председатель межведомственной комиссии) |
|  | ХваджаеваПатимат Магомедовна | - | заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан (заместитель председателя межведомственной комиссии) |
|  | АлиеваРашия Рустамовна | - | заместитель начальника Организационно-проектного управления - начальник отдела социальной политики и государственных услуг Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан |
|  | БиакаевКебедмагомед Джамалович | - | первый заместитель министра юстиции Республики Дагестан |
|  | БулатовАрсен Гаджиевич | - | руководитель Государственной инспекции труда в Республике Дагестан (по согласованию) |
|  | БутаевРафик Шахабудинович | - | временно исполняющий обязанности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (по согласованию) |
|  | ГанакаевАдильхан Ярашович | - | первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |
|  | ГасановАрслан Магомедтагирович | - | заместитель управляющего государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан (по согласованию) |
|  | ДемченкоВиталий Викторович | - | первый заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |
|  | ДибироваХапизат Муртазалиевна | - | статс-секретарь - заместитель министра финансов Республики Дагестан |
|  | ИльясовРоберт Ильясович | - | заместитель министра промышленности и энергетики Республики Дагестан |
|  | ЛипсицЛеонид Моисеевич | - | первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |
|  | МагомедовАбдулла Абдуллаевич | - | председатель Дагестанского республиканского союза организаций профсоюзов (по согласованию) |
|  | МагомедовМагомед Рамазанович | - | начальник Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Дагестан (по согласованию) |
|  | МирземагамедовРуслан Нурмагамедович | - | заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (по согласованию) |
|  | МусаевМагомед Рамазанович | - | заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
|  | РамазановМазай Базукаевич | - | статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан |
|  | СултановГаджи Русланович | - | статс-секретарь - заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан |
|  | ЭфендиевОсман Сулейманович | - | управляющий государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан (по согласованию) |
|  | ДжабраиловДжабраил Ганифаевич | - | начальник отдела Министерства труда и социального развития Республики Дагестан (ответственный секретарь межведомственной комиссии) |

Приложение N 2. План мероприятий ("дорожная карта"), направленный на снижение неформальной занятости в Республике Дагестан

Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 2 октября 2018 г. N 210-р

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Основные направления деятельности и мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организация работы по снижению неформальной занятости муниципальными комиссиями (рабочими группами) |
| 1. | Проведение на уровне сельских поселений работы по уточнению показателей единой автоматизированной системы территориального и похозяйственного учета в части определения статуса работающего и неработающего населения, проживающего в сельском поселении, с последующей сверкой данных с налоговыми органами по факту регистрации занятости | постоянно | администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию),УФНС России по РД (по согласованию) |
| 2. | Организация и проведение рейдовых мероприятий по выявлению неформальной занятости с привлечением контрольно-надзорных органов | постоянно | главы муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 3. | Мониторинг и отслеживание результативности работы по снижению неформальной занятости, выявлению лиц, осуществляющих незарегистрированную трудовую деятельность, их постановке на налоговый учет и заключению трудовых договоров | ежедекадно | администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 4. | Формирование и актуализация регистра работников, с которыми заключены трудовые договоры, и реестра индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств, привлеченных к предпринимательской деятельности в результате мероприятий по снижению неформальной занятости | ежедекадно | администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 5. | Представление результатов мониторинга по снижению неформальной занятости в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (по утвержденным формам отчетности) | ежедекадно | администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 6. | Представление в Федеральную службу по труду и занятости результатов сводного мониторинга по снижению неформальной занятости в Республике Дагестан | ежедекадно | Минтруд РД |
| 7. | Организация сверки данных (регистра работников, выявленных в результате проведения работы по снижению неформальной занятости, с которыми заключены трудовые договоры, и реестра индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, легализовавших свою деятельность) с базой данных УФНС России по РД | ежеквартально | администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию),УФНС России по РД (по согласованию) |
| II. Организация работы по снижению неформальной занятости органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан |
| 8. | Координация и мониторинг результатов работы по снижению неформальной занятости, проводимой органами исполнительной власти Республики Дагестан, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, а также органами местного самоуправления | постоянно | Минтруд РД |
| 9. | Обеспечение участия представителей Минтруда РД, УФНС России по РД, Государственной инспекции труда в Республике Дагестан, МВД по РД, ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в муниципальных комиссиях (рабочих группах) по снижению неформальной занятости | постоянно | Минтруд РД,УФНС России по РД (по согласованию),Государственная инспекция труда в Республике Дагестан (по согласованию),МВД по РД (по согласованию),ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан (по согласованию),администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 10. | Выявление сфер и видов экономической деятельности, для которых на территории того или иного муниципального образования характерно наличие неформальной занятости | в месячный срок | Минтруд РД,администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 11. | Мониторинг крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, занимающихся производством продукции для реализации, с целью уточнения фактической численности занятых в них граждан с последующей сверкой полученных сведений в разрезе муниципальных образований с информацией налоговых органов | октябрь 2018 г.,далее - ежеквартально | Минсельхозпрод РД,УФНС России по РД (по согласованию),администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 12. | Мониторинг строительных (подрядных) организаций всех форм собственности, осуществляющих строительство (ремонт, реконструкцию) различных объектов, с целью уточнения фактической численности занятых в них граждан с последующей сверкой полученных сведений в разрезе муниципальных образований с информацией налоговых органов | октябрь 2018 г.,далее - ежеквартально | Минстрой РД,УФНС России по РД (по согласованию),администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 13. | Мониторинг предприятий транспорта всех форм собственности, осуществляющих пассажирские и грузоперевозки, с целью уточнения фактической численности занятых в них граждан с последующей сверкой полученных сведений в разрезе муниципальных образований с информацией налоговых органов | октябрь 2018 г.,далее - ежеквартально | Минтранс РД,УФНС России по РД (по согласованию),администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 14. | Мониторинг предприятий общественного питания, розничной и оптовой торговли, швейного производства, бытового обслуживания, автозаправочных станций всех форм собственности, оказывающих различные услуги населению, с целью уточнения фактической численности занятых в них граждан с последующей сверкой полученных сведений в разрезе муниципальных образований с информацией налоговых органов | октябрь 2018 г.,далее - ежеквартально | Минпромэнерго РД,Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан,УФНС России по РД (по согласованию),администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 15. | Мониторинг фармацевтических, лечебных, профилактических и иных учреждений сферы здравоохранения всех форм собственности, оказывающих медицинские услуги населению, с целью уточнения фактической численности занятых в них граждан с последующей сверкой полученных сведений в разрезе муниципальных образований с информацией налоговых органов | октябрь 2018 г.,далее - ежеквартально | Минздрав РД,УФНС России по РД (по согласованию),администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 16. | Мониторинг предприятий сферы малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей с целью уточнения фактической численности занятых в них граждан с последующей сверкой полученных сведений в разрезе муниципальных образований с информацией налоговых органов | октябрь 2018 г.,далее - ежеквартально | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан,УФНС по РД (по согласованию),администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 17. | Мониторинг предприятий сферы туризма и народных художественных промыслов с целью уточнения фактической численности занятых в них граждан с последующей сверкой полученных сведений в разрезе муниципальных образований с информацией налоговых органов |  | Минтуризм РД,УФНС России по РД (по согласованию),администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 18. | Представление сведений о численности неработающих застрахованных лиц в трудоспособном возрасте в системе медицинского страхования соответствующим муниципальным комиссиям по снижению неформальной занятости и Минтруду РД в разрезе муниципальных образований | ежеквартально (первый месяц квартала) | ТФОМС РД (по согласованию) |
| 19. | Представление сведений о численности работающих лиц в трудоспособном возрасте, застрахованных в системе пенсионного страхования, соответствующим муниципальным комиссиям по снижению неформальной занятости и Минтруду РД в разрезе муниципальных образований | ежеквартально (первый месяц квартала) | ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан (по согласованию) |
| 20. | Представление сведений о численности плательщиков налога на доходы физических лиц соответствующим муниципальным комиссиям по снижению неформальной занятости и Минтруду РД в разрезе муниципальных образований | ежеквартально (первый месяц квартала) | УФНС России по РД (по согласованию) |
| 21. | Повышение уровня собираемости налогов в республиканский бюджет Республики Дагестан и учет поступивших сумм за счет проведения мероприятий по снижению неформальной занятости | ежеквартально (первый месяц квартала) | УФНС России по РД (по согласованию) |
| 22. | Обеспечение межведомственного взаимодействия автоматизированной информационной системы "Обеспечение полномочий страхователя" по учету неработающего населения Республики Дагестан с информационными системами регистрирующих органов с целью актуализации сведений о неработающем населении Республики Дагестан | ежемесячно до 5-го числа | Минздрав РД,ТФОМС РД (по согласованию),МВД по РД (по согласованию) |
| 23. | Представление пофамильных списков лиц, получивших государственную поддержку, в УФНС России по РД | ежегодно до 15 апреля | Минсельхозпрод РД,Минтруд РД,Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
| 24. | Обеспечение постановки на налоговый учет лиц, получивших государственную поддержку, и подготовка информации о результатах проведенной работы для представления в Минтруд РД | в месячный срок после оказания государственной поддержки | Минсельхозпрод РД,Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан,УФНС России по РД (по согласованию) |
| III. Обеспечение информационного сопровождения работы по снижению неформальной занятости в Республике Дагестан |
| 25. | Заслушивание на заседаниях межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления | постоянно | Минтруд РД |
| 26. | Размещение информационных материалов по вопросам легализации неформальной занятости на официальных сайтах, стендах, в помещениях учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, органах местного самоуправления сельских поселений | постоянно | Минтруд РД,иные органы исполнительной власти Республики Дагестан,администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 27. | Обеспечение информационного сопровождения работы по легализации трудовых отношений, организация информационной кампании в печатных, электронных средствах массовой информации | постоянно | Минтруд РД |
| 28. | Повышение информированности населения о негативных последствиях неформальной занятости, выплаты "серой зарплаты", в том числе при назначении пенсии и других социальных выплат | постоянно | Минтруд РД,администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |
| 29. | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на стимулирование хозяйствующих субъектов к соблюдению трудового законодательства Российской Федерации | постоянно | Минтруд РД |
| 30. | Обеспечение работы телефона "горячей линии" по вопросам легализации трудовых отношений и выплаты заработной платы | постоянно | Минтруд РД,администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (по согласованию) |